## 明细表
附件1：
三江侗族自治县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整情况表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管（业主）单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 调整情况 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 |  |  | 其他资金 | [6 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
|  |  |  | 镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [7 empty] | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |  | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23
全县合计 | [7 empty] | 1671.9867 | 1337.9401
1 | 就业项目 | 乡村工匠培育培训 | 三江县2024年乡村工匠技能推广和扶持项目 | 同乐苗族乡 | 同乐村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | 20 |  |  |  | 增加玻璃展柜，建造侗秀培训室。配套设施包含：60人座椅，空调2台，电脑1套。 电线改造。增加射灯，增加布线，升级三相电。增加消防系统。从楼梯到侗秀楼房前铺地坪漆。一楼外部木板装饰。 | 进一步提升乡村工匠名师发展产业，带动农民就业创业能力。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 调整项目类型 |  |  | 项目建设内容由变更，因此由原项目库中“三江县侗族刺绣博物馆基础设施改善工程”修改为现在的项目名称，同时调整项目类型。
2 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县和平乡清江村拉州屯至江脑屯道路水毁修复工程 | 和平乡 | 清江村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 262.41 | 250 |  |  |  | 4.5米宽硬化道路4.548公里，盖板涵3座，路基防护325米。 | 提高道路交通安全，方便群众出行，提升群众生产积极性，巩固脱贫成效，受益群众1798人。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 调整项目类型 |  |  | 项目建设内容由变更，因此由原项目库中“三江县和平乡清江村拉州屯至和平村江脑屯通屯砂石路硬化工程”修改为现在的项目名称。
3 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县富禄乡仁里村小学至上寨屯公路塌方修复项目 | 富禄乡 | 仁里村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36 | 33 |  |  |  | 新建路边挡墙总长 L=66m；预埋φ800预制涵管总长L=10m；新建检查井一座；排水暗沟 L=6m；标志碑一座。 | 解决仁里村群众出行问题，改善贫困村基础设施，提升脱贫群众满意度，受益群众486户2588人，改善仁里村交通基础设施条件，保障群众出行安全，提升群众满意度。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 调整出库 |  |  | 该项目已由县自然资源和规划局实施，不使用衔接资金，因此调整出库。
4 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县八江镇八江村道路水毁修复建设工程 | 八江镇 | 八江村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12.1662 | 10 |  |  |  | 新建挡土墙11米、新建挡土墙格构。 | 完成新建挡土墙11米、新建挡土墙格构，完善村内交通安全防护设施，提高出行安全系数，提升群众满意度，保障462户1910人出行安全。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
5 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县丹洲镇六孟村公路水毁修复工程 | 丹洲镇 | 六孟村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 68.832 | 50 |  |  |  | 新建挡土墙6幅，总长101米，修复波形防护栏91米。 | 完成水毁修复工程6处，解除群众出行安全隐患问题，提升512户1746人出行质量，促进产业发展，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
6 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县斗江镇思欧村宇往大坡通屯道路水毁修复项目 | 斗江镇 | 思欧村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 86.3869 | 61 |  |  |  | 新建挡土墙4幅，总长121米，路面修复584平方米。 | 完成水毁修复工程4处，解决思欧村群众安全出行问题，提升458户1392人出行质量促进产业发展，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
7 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 斗江镇滩底村塘二屯通屯道路水毁修复项目 | 斗江镇 | 滩底村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 10.2021 | 7 |  |  |  | 新建挡土墙1幅，总长23米，路面修复35平方米。 | 完成水毁修复工程1处，解决思欧村群众出安全行问题，提升36户139人出行质量，促进产业发展，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
8 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县独峒镇平流至里盘通村路道路水毁修复工程 | 独峒镇 | 平流村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 74.3219 | 54 |  |  |  | 新建挡土墙5幅105米，拆除及重新安装de75管和de63管各106米，新建护栏60米。 | 新建挡土墙5幅，拆除及重新安装de75管和de63管106米，新建护栏60米。改善里盘村农村人居环境，提高农民生产生活。解决里盘村321户1338人出行安全问题，完善村屯基础设施建设，保障群众出行安全。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
9 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县富禄乡大顺村至新321国道通村道路水毁修复项目 | 富禄乡 | 大顺村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 71.9273 | 51 |  |  |  | 建设相关村屯污水收集管网和污水终端处理设施。 | 完善村屯基础设施建设，提升贫困村基础设施环境和生活条件，方便群众出行，极大改善大顺村大糯、杉木等产业的交通条件。受益户574户，2970人，其中脱贫户341户，1873人。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
10 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县富禄乡培进村村道路提升工程建设项目 | 富禄乡 | 培进村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 103.3982 | 75 |  |  |  | 新建挡土墙、护栏拆除及修复、新建标志牌1块等附属设施 | 完善村屯基础设施建设，提升贫困村基础设施环境和生活条件，方便群众出行，解决415户2145人保障安全出行，促进产业发展，提升群众满意度。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
11 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高基乡白郡村寨旺屯至下白郡道路水毁修复工程 | 高基乡 | 白郡村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 82.2011 | 60 |  |  |  | 新建挡土墙6幅，总长139米，路面修复212平方米。 | 完成水毁修复工程4处，解除群众出行安全隐患问题，提升258户920人出行质量，促进产业发展，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
12 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县古宜镇光辉村桐木至寨更通屯路水毁修复项目 | 古宜镇 | 光辉村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 67.7844 | 50 |  |  |  | 新建挡土墙5幅303米。 | 完成水毁修复工程5处，解决屯级道路通车问题，改善村基础设施，提升372户1835人出行水平，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
13 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县古宜镇马坪村马坪屯、李家屯水毁通屯道路塌方修复项目 | 古宜镇 | 马坪村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20.7772 | 15 |  |  |  | 新建挡土墙2幅34米。拆除并恢复波形梁钢护栏20米 | 完成水毁修复工程2处，解决脱贫村屯级道路通车问题，改善脱贫村基础设施，方便201户753人出行水平。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
14 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县和平乡六溪村大地屯至拉平屯通屯路水毁修复工程 | 和平乡 | 六溪村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 64.8413 | 46 |  |  |  | 新建挡土墙6幅，总长16米，路面修复231.5平方米。 | 完成大地屯至拉平屯通屯路水毁修6处，解决村民安全出行问题，改善屯基础设施建设，沿路涉及杉木约2000亩、竹林约500亩、油茶地约200亩。方便320户，750人出行及劳作，促进产业发展，巩固脱贫成果用。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
15 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县老堡乡曲村至白文村道路水毁修复项目 | 老堡乡 | 曲村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 127.6467 | 90.4837 |  |  |  | 新建挡土墙12幅143.5米，路面修复13处274米，清理塌方8处161米，清理排水沟256米，新建3座盖板涵。 | 新建挡土墙12幅，路面修复13处，清理塌方8处，清理排水沟256米，新建3座盖板涵。解决脱贫村道路通车问题，改善脱贫村基础设施，方便1251户5628人出行。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
16 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 良口乡归斗村通村道路水毁修复加固项目 | 良口乡 | 归斗村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 55.9702 | 40 |  |  |  | 新建挡土墙8处，总长142米。 | 完成挡土墙8处，长度142米建设，解决274户1054人的出行难出行不安全问题，进一步提高群众的生产生活条件. | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
17 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县林溪镇合华村路冲屯进寨危险路段扩建项目 | 林溪镇 | 合华村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14.091 | 10 |  |  |  | 新建挡土墙10米、公路边沟140米。 | 完成新建挡土墙10米、新建边沟140米，完善村内交通安全防护设施，提高出行安全系数，提升群众满意度，保障439户1553人出行安全。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
18 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县林溪镇高友村风坳路口至下坳抽水站优质稻、茶叶产业基地道路水毁修复项目 | 林溪镇 | 高友村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 31.0262 | 22 |  |  |  | 新建挡土墙30米、新建边沟70米。 | 完成新建挡土墙30米、新建边沟70米，项目建成后可以恢复抽水站的抽水维护功能和优质稻、茶叶产业基地路通行，方便492户1910人出行。 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
19 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县同乐乡归美村通村道路水毁修复工程 | 同乐乡 | 归美村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 17.9079 | 12 |  |  |  | 项目位于同乐乡归美村，共有1处修复点，主要修复内容为新建毛石混凝土挡土墙、原波形钢护栏修复。 | 完善村内交通安全防护设施，提高出行安全系数，提升群众满意度，保障323户1503人出行安全 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
20 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 洋溪乡勇伟村岑石屯通屯公路水毁修复工程 | 洋溪乡 | 勇伟村 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 118.0961 | 85 |  |  |  | 新建挡土墙9幅179米，新建水沟135米，新建护栏380米。 | 完成新建挡土墙9幅，新建水沟135米，新建护栏380米，确保岑石屯通屯公路安全畅通。保障135户626人群众出行生产安全 | 是 | 三江县农业农村局 | 梁树立 | 0772-8613790 | 新增入库 | 是 |  | 雨季后屯级道路损毁严重，为确保出行安全，消除安全隐患，需新增入库。
21 | 产业发展 | 种植业基地 | 三江县斗江镇扶平村竹林基地建设项目（新建不苦冲至松柏山林区路） | 斗江镇 | 扶平村 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 72 | 62.1852 |  |  |  | 新建林区砂石路2.0653公里，路基4.5米路面3.5米。 | 完成新建林区砂石路2.0653公里，路基4.5米路面3.5米。 | 是 | 三江县林业局 | 吴仁宏 | 13669621428 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。
22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江县林溪镇弄团村都亮屯道路桥梁工程 | 林溪镇 | 弄团村 | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 59 | 39.2711 |  |  |  | 桥1-10米，长16米，宽5.5米，净宽4.5米防护工程等附属设施 | 完成桥1-10米，长16米，宽5.5米，净宽4.5米防护工程等附属设施 | 是 | 三江县发改局 | 吴键克 | 13471215784 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。
23 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三江县和平乡大寨村大寨屯人饮工程 | 和平乡 | 大寨村 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 65.5 | 65.5 |  |  |  | 新建30和100立方米水池各1座，巡查步道100米，铺设管网830米。 | 保障贫困地区贫困人口饮水安全问题，解决群众生活所需，改善生活生产条件。 | 是 | 三江县水利局 | 项目股 | 0772-8612180 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。
24 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三江县同乐乡高洋村安全饮水提升工程 | 同乐乡 | 高洋村 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 42.5 | 42.5 |  |  |  | 新建拦水坝2座，沉砂过滤池1座，铺设管网总长7500米。 | 保障贫困地区贫困人口饮水安全问题，解决群众生活所需，改善生活生产条件。 | 是 | 三江县水利局 | 项目股 | 0772-8612180 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。
25 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三江县同乐乡高武村高武屯安全饮水提升工程 | 同乐乡 | 高武村 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 23.5 | 23.5 |  |  |  | 新建拦水坝1座，沉砂过滤池1座，铺设管网总长2300米。 | 保障贫困地区贫困人口饮水安全问题，解决群众生活所需，改善生活生产条件。 | 是 | 三江县水利局 | 项目股 | 0772-8612180 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。
26 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三江县洋溪乡供水工程 | 洋溪乡 | 洋溪村 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 63.5 | 63.5 |  |  |  | 新建大口井、泵房各1座，巡查步道75米，架设三相4线动力电线（单跨长30米），地埋电缆90米，安装潜水泵2套，配电箱1个，铺设管网1600米；拆迁原净水设备1套。 | 保障贫困地区贫困人口饮水安全问题，解决群众生活所需，改善生活生产条件。 | 是 | 三江县水利局 | 项目股 | 0772-8612180 | 新增入库 | 是 |  | 因资金项目调整，需新增入库。